「エキセントリック・カレッジふくい」企画・運営業務　仕様書

１　概　要

「エキセントリック・カレッジふくい」の企画・運営を行うにあたり、必要な業務一式を委託する。

２　目　的

「エキセントリック・カレッジふくい」を実施することにより、福井県の次世代の地域リーダーとなる人材を育成する。

３　業務内容

県および県と「若者向け教育プログラムコース運営・研究に係る相互協力協定」を結んでいる慶應義塾大学SFC研究所と連携し、講師の選定・依頼、講義運営、受講者募集、講義の受付、受講者への連絡、オンライン配信などを行い、「エキセントリック・カレッジふくい」を実施すること。

- 講師調整

県および関係する団体と調整し、「エキセントリック・カレッジふくい」の各講義の講師の選定および講師への依頼および講師料の支払業務を行うこと。講師は「エキセントリック・カレッジふくい」のテーマである「奇抜を開放し異端をみんなで面白がる」のテーマに沿うような講師を選定することとし、過去のYouTubeのアーカイブ動画やホームページ・SNSを参考にすること。なお、講師は１５名程度選定することとし、県外の著名な講師を最低でも５名は選定すること。

- 講義運営

「エキセントリック・カレッジふくい」の講義の際の全体の司会、ファシリテーション、ワークショップの調整、各受講者の面談対応などを行う「コーディネーター」を１名選定すること。

（講師との事前調整）

講義の２週間前～１か月前を目安に対面またはオンラインで講師と講義内容について調整を行い、円滑な講義運営を行うこと。

（講義内容）

１回あたりの講義は原則として約３時間とし、１時間半を講師による講義・質疑応答、１時間半を講師からの話題に沿った受講生同士の対話ワークショップを行うこと。

（合宿内容）

１泊２日の合宿を２回程度実施することとし、受講者の育成に必要と考えられるプログラムを実施すること。

（受講者との面談）

受講者と定期的に対面またはオンラインで面談を行い、受講者による地域活動などのサポートを行うこと。

- 受講者募集

・「エキセントリック・カレッジふくい」の受講者募集のためのホームページおよびSNSの

ページを制作し、SNSの運用を行うこと。

・受講者募集用の動画制作を行うこと

・「エキセントリック・カレッジふくい」の受講者を募集し、募集者が多数の場合は選抜試

験を行うこと（ただし、選抜試験の内容は県と慶應義塾大学と協議すること）

・受講者募集にかかる受講者への連絡等を行うこと。

（４）講義開催場所の確保

「エキセントリック・カレッジふくい」の講義場所を選定し、支払業務をおこなうこと。

（５）受講者への連絡・受付

・受講者に対して講義の日程や内容をメール等で連絡すること。

・講義開催日に受付の実施、会場の設営などを行うこと。

（６）オンライン配信

講義の内容をZOOMやYouTube等によりオンライン配信することとし、より多くの方に視聴してもらえるような工夫を行うこと。

４　講義日数

・通常の講義　１５日程度（１回あたり半日を想定）　※入学式・卒業式を含む

・１泊２日の合宿を２回

５　その他

・講義日数については、概ねの活動基準であり、契約後、講義日数について変動する場合が

ある。

・講義場所までの交通費等は、受託者が負担すること。

・講義においては、県および慶應義塾大学ＳＦＣ研究所と事前によく打ち合わせを行い実施

すること。

・上記業務にかかる費用は、全て受託者の負担とする。

６　活動および実績報告

委託事業が終了したときは、契約期間終了日までに実績報告書（活動内容および写真等）を県民協働課あてに１部提出すること。

５　その他（全体事項）

・上記に掲載されていないことなどについては、県民協働課と協議の上進めること。

・受託者は、業務全般を監督する責任者を設ける。当該責任者は、委託者の事業担当者と必要に応じ打合せを行い、業務内容を理解し、効率的に業務が遂行できるよう提案を行い、実施するものとする。

・業務の実施に当たって、トラブル等が生じた場合は、受託者は速やかに委託者に連絡するとともに、委託者と連携してその処理にあたるものとする。

・その他、契約書、仕様書および仕様説明書に記載されていない事項であっても、軽微な事項に限り、現場の状況に応じ、管理上または運営上特に必要な業務については、協議の上、委託金額の範囲内で作業内容を変更できるものとする。