## R7.4.1.★工事関係書類一覧表
工事関係書類一覧表
工 事 関 係 書 類 | [6 empty] | 様式 No | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け | [5 empty] | 押印 省略 ○：可 | 提出方法 （事前協議 で決定） |  | 検査時 必要書類 |  | 備 考 | マニュアル
作成 時期 | 種 別 |  |  | No. | 書 類 名 称 | 書類作成の根拠 「約」は契約約款、「共」は共通仕様書 「元」は元請下請関係適正化要綱 |  | 発注者 | 受注者 | 提出 |  |  | 提示 | その他
[10 empty] | 監督 職員 | 契約 担当課 | 発注 担当課 | 受注者 保管 | 監督 職員 へ連絡 | 監督 職員 へ納品 |  | 電子 | 紙 | 請負金額500万円未満の評定なし | それ以外
工事着手前 | 契約図書 | 契約書 |  | 1 | 工事請負契約書 | ― | － | ○ | [7 empty] | ― | ○ | ○ |  |  | ・電子契約サービスを利用する際は電子可 | －
|  | 設計図書 |  | 2 | 共通仕様書 | ― | － | ― | [7 empty] | ― | [5 empty] | －
|  |  |  | 3 | 特記仕様書 | ― | － | ○ | [7 empty] | ― | [5 empty] | －
|  |  |  | 4 | 発注図面 | ― | － | ○ | [7 empty] | ― | [5 empty] | －
|  |  |  | 5 | 現場説明書 | ― | － | ○ | [7 empty] | ― | [5 empty] | －
|  |  |  | 6 | 質問回答書 | ― | － | ○ | [7 empty] | ― | [5 empty] | －
|  |  |  | 7 | 工事数量総括表 | ― | － | ○ | [7 empty] | ― | [5 empty] | －
| 契約関係書類 |  |  | 8 | 現場代理人等通知書 | 約第10条 | 15 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ |  |  |  | ・契約締結後速やかに | 1-7
|  |  |  | 9 | 若手担当技術者従事経験証明申請書 | 公共工事における総合評価落札方式の手引き | 15-2 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ |  |  |  | ・工事を完成した時 ・完成通知書と共に | －
|  |  |  | 10 | 若手担当技術者従事経験証明書 | 公共工事における総合評価落札方式の手引き | 15-3 | 〇 | [7 empty] | 〇 | ○ |  |  |  | ・若手担当技術者従事経験証明申請書の提出があったとき | －
|  |  |  | 11 | 現場代理人兼務申請書 | 約第10条 | 16 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ |  |  |  | ・現場代理人を兼務させるとき | 1-7
|  |  |  | 12 | 現場代理人等変更通知書 | 約第10条 | 17 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ |  |  |  | ・変更の時 | 1-7
|  |  |  | 13 | 工程(変更)表 | 約第3条第1項 | 11 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ |  |  |  | ・契約締結後7日以内 | 1-8
|  |  |  | 14 | 工事元請・下請関係者(変更)届出書 | 約第7条 | 14 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ |  |  |  | ・工事着手前および下請契約後速やかに | 1-3
|  |  |  | 15 | 誓約書 | 元第7条（様式第3号） | － |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ― | ○ |  |  |  | ・工事元請・下請関係者(変更)届出書に添付 | 1-3
|  |  |  | 16 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 現説時指導事項(H11.3.31付建設省厚契発第２２号） 共第1編1-1-1-41 | 21 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ |  |  | 〇 | ・契約締結後1ヶ月以内および工事完成時 ・提出できない事情がある場合は理由を書面で提出 | 1-6
|  |  |  | 17 | 前払金支払請求書 | 約第34条第1項,第4項 | 42-2 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | ○ |  |  |  | ・請求しようとする時 | 8-1
| その他 |  |  | 18 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 共第1編1-1-1-19 | 88 |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | ○ |  |  |  | ・工事着手前 | 2-2
|  |  |  | 19 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 共第1編1-1-1-19 | 90 |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | ○ |  |  |  | ・工事着手前 | 2-2
|  |  |  | 20 | 通知書 | 建設リサイクル法 第11条 | 61 | 〇 | [7 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ・契約後速やかに | －
|  |  |  | 21 | 説明書 | 建設リサイクル法 第12条第1項 | 62 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | ○ |  |  |  | ・契約締結前 | －
|  |  |  | 22 | 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第13条および特定建設資材に係る分別解体に関する省令第4条に基づく書面 | 建設リサイクル法第13条, 特定建設資材に係る分別 解体に関する省令第4条 | 64 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | ・契約締結前(建築物に係る解体工事) ※契約書に綴り込むこと | －
|  |  |  | 23 | 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第13条および特定建設資材に係る分別解体に関する省令第4条に基づく書面 | 同上 | 65 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | ・契約締結前(建築物に係る新築工事等) ※契約書に綴り込むこと | －
|  |  |  | 24 | 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第13条および特定建設資材に係る分別解体に関する省令第4条に基づく書面 | 同上 | 66 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | ・契約締結前(建築物以外のもの) ※契約書に綴り込むこと | －
|  |  |  | 25 | 再資源化等をするための施設の名称および所在地 | 同上 | 67 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | ○ |  |  |  | ・契約締結前 | －
|  |  |  | 26 | 工事実績情報システム（コリンズ）への登録 | 共第1編1-1-5 | ― |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | ― |  |  |  | 〇 | ・請負代金額500万円以上の工事について、監督職員が確認の上、登録機関に登録 | 1-10
|  |  |  | 27 | 特定元方事業者の指名について | 安衛法第30条第2項 | 18 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | ・工事着手時または工事中に指名の必要が生じた時 | 1-3
|  |  |  | 28 | 特定元方事業者の指名について(同意) | 安衛法第30条第2項 | 19 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | ・特定元方事業者の指名を受けた時 | 1-3
|  |  |  | 29 | 特定元方事業者の指名について(通知) | 安衛法第30条第2項 | 20 | ○ | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | ・特定元方事業者の指名について同意を得た時 | 1-3
| 工事書類 | １施工計画 | ①施工計画 | 30 | 施工計画書表紙 | 共第1編1-1-1-4 | 73 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・工事着手前 （重要な変更が生じた場合（工期や数量の軽微な変更以外）には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計画書を監督職員に提出） | 1-1 1-2
|  |  |  | 31 | 施工計画書(工事概要) | 共第1編1-1-1-4 | 74 |  | ○ | 〇 | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・工事着手前 | 1-1 1-2
|  |  |  | 32 | 施工計画書(工事設計内容(工事費内訳書)) | 共第1編1-1-1-4 | 75 |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 33 | 施工計画書(計画工程表(ネットワーク)) | 共第1編1-1-1-4 | 76 |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 34 | 施工計画書(計画工程表(横線式)) | 共第1編1-1-1-4 | 77 |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 35 | 施工計画書(現場組織表) | 共第1編1-1-1-4 | 78 |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 36 | 施工計画書(指定機械) （主要船舶・機械） | 共第1編1-1-1-4 | 79 79-2 |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 37 | 施工計画書(主要資材搬入計画) | 共第1編1-1-1-4 | 80 |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 38 | 施工計画書(施工方法） （主要機械) | 共第1編1-1-1-4 | 81 |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 39 | 施工計画書(出来形管理) | 共第1編1-1-1-4 | 82 |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 40 | 施工計画書(品質管理) | 共第1編1-1-1-4 | 83 |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 41 | 施工計画書(写真管理) | 共第1編1-1-1-4 | 84 |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 42 | 施工計画書(安全管理) | 共第1編1-1-1-4 | － |  | ○ | 〇 | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・工事着手前 | 1-1 1-2
|  |  |  | 43 | 施工計画書(緊急時の体制・対応) | 共第1編1-1-1-4 | － |  | ○ | 〇 | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・工事着手前 | 1-1 1-2
|  |  |  | 44 | 施工計画書(交通管理) | 共第1編1-1-1-4 | － |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 45 | 施工計画書(環境対策) | 共第1編1-1-1-4 | － |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 46 | 施工計画書(現場作業環境整備) | 共第1編1-1-1-4 | － |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 47 | 施工計画書(再生資源利用等) | 共第1編1-1-1-4 | － |  | ○ | 〇※ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇※ | 〇 | ・工事着手前 ※簡易版施工計画書の場合は不要 | 1-1
|  |  |  | 48 | 設計図書の照査確認資料 | 共第1編1-1-1-3-2 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・契約書18条に該当する事実があった場合 | 1-4
|  |  |  | 49 | 工事測量成果表（仮ＢＭ及び多角点の設置） | 共第1編1-1-1-38-1 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・工事着手後直ちに確認し提出 | 1-5
|  |  |  | 50 | 工事測量結果（設計図書との照合） |  | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・設計図書と差異があった場合のみ提出 | 1-5
|  | ２施工体制 | ②施工体制 | 51 | 施工体制台帳 | 共第1編1-1-1-10 | 5 |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・工事着手前 （下請け工事がある場合もしくは建設工事以外の委託業務がある場合） | 1-3
|  |  |  | 52 | 施工体系図 | 共第1編1-1-1-10 | 7 |  | 〇 | ○ | [5 empty] | ― | 〇 |  |  | 〇 | ・工事着手前 （下請け工事がある場合もしくは建設工事以外の委託業務がある場合） | 1-3
|  |  |  | 53 | 再下請負通知書 | 元第7条 | 6 |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | ○ |  |  | ○ | ・再下請工事がある場合、再下請契約後、施工体制台帳に添付 | 1-3
施工中 | 工事書類 | ３施工状況 | ③施工管理 | 54 | 工事打合せ簿(指示） | 約第9条第4項 共第1篇総則 | 1 | ○ | [7 empty] | ○ | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・打合せの都度他 | 2-1
|  |  |  | 55 | 工事打合せ簿(協議） | 約第9条第4項 共第1篇総則 | 1 | 受注者 または発注者 |  | ○ | [5 empty] | ○ | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・打合せの都度他 （協議の根拠となる諸基準類のコピーは添付不要） | 2-1
|  |  |  | 56 | 工事打合せ簿(承諾） | 約第9条第4項 共第1篇総則 | 1 | 受注者 または発注者 |  | ○ | [5 empty] | ○ | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・打合せの都度他 （材料承諾願含む） | 2-1
|  |  |  | 57 | 工事打合せ簿(提出） | 約第9条第4項 共第1篇総則 | 1 | 受注者 または発注者 |  | ○ | [5 empty] | ○ | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・打合せの都度他 | 2-1
|  |  |  | 58 | 工事打合せ簿(報告） | 約第9条第4項 共第1篇総則 | 1 | 受注者 または発注者 |  | ○ | [5 empty] | ○ | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・打合せの都度他 | 2-1
|  |  |  | 59 | 工事打合せ簿(通知） | 約第9条第4項 共第1篇総則 | 1 | 受注者 または発注者 |  | ○ | [5 empty] | ○ | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・打合せの都度他 | 2-1
|  |  |  | 60 | 関係機関協議資料 （許可後の資料） | 共第1編1-1-1-36-3 | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ― |  |  |  | 〇 | ・許可後の資料については提示 ・ただし、監督職員から請求があった場合は提出 | －
|  |  |  | 61 | 近隣協議資料 | 共第1編1-1-1-36 | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ― |  |  |  | 〇 | ・監督職員から請求があった場合は提出 | －
|  |  |  | 62 | 材料確認申請書兼使用材料一覧 | 共第2編2-1-2 | 2 |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 〇 |  |  | 〇 | ・確認を受けようとする時および完成検査時まで (設計図書（特記仕様書等）に記載しているもの以外は材料確認書の提出は不要) | 2-3
|  |  |  | 63 | 材料納入伝票 | 共第2編2-1-2-1 | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ― |  |  |  | 〇 | ・設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する | 2-3
|  |  |  | 64 | 中間検査・事務所確認・ 確認・立会申請書兼記録書 | 約第14条 共第3編3-1-1-4、3-1-1-8 | 3 |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | ― | 〇 |  |  | 〇 | ・中間検査・事務所確認・確認・立会を受けようとする時および完成検査時まで ・確認書等に添付する資料は新たに作成する必要はない（受注者が作成する出来形管理資料に、確認した実測値を手書きで記入する） ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真は不要 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる | 2-4 2-5 2-6
|  |  |  | 65 | 土曜・休日・夜間作業届 | 共1-1-1-37 | 87 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ― | 〇 |  |  | 〇 | ・作業日の前日までに口頭、電子メールなどにより連絡 ・ただし、現道上の工事については「提出」 | 4-1
|  |  | ④安全管理 | 66 | 安全管理資料 | 共第1編1-1-1-27 | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ― |  |  |  | 〇 | ・監督職員へ実施内容の提示のみで提出不要 | 3-1
|  |  |  | 67 | 事故速報 | 共第1編1-1-1-30 | 13-2 |  | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | ・事故発生後速やかに | 3-2
|  |  |  | 68 | 事故発生報告書 | 共第1編1-1-1-30 | 13 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | ・監督職員の指示後速やかに | 3-2
|  |  | ⑤工程管理 | 69 | 工事履行報告書 | 約第11条 共第1編1-1-1-25 | 4 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | ・翌月5日まで （工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがある。根拠資料の添付不要） ・随意契約の場合は提出不要 | 4-1
|  |  |  | 70 | 工事月報 | 福井県建設工事における週休２日実施要領 | 85 |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | ― | ○ |  |  | 〇 | ・「完全週休２日工事」「週休２日工事」の対象工事および週休２日を実施する工事においては、監督職員へ毎月提出 | 4-1
|  |  | ⑥品質管理 | 71 | 品質規格証明資料 | 共第2編2-1-2 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | 〇 |  |  |  | ・指定材料のみ提出（設計図書で指定した材料を含む） | 5-2
| 契約関係書類 | 中間前払金 |  | 72 | 認定請求書 | 約第34条第4項 | 43 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | ・中間前払金を請求しようとする時 | 8-2
|  |  |  | 73 | 認定調書 | 約第34条第4項 | 44 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | ・請求後7日以内 | －
|  | 完済部分 検査 |  | 74 | 指定部分完成通知書 | 約第38条第1項 | 46 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 〇 |  |  |  | ・部分完成の時 | 7-2
|  |  |  | 75 | 工事検査結果通知書 | 約第31条第2項 | 50 | 〇 | [7 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ・通知受領後14日以内 | 7-2
|  |  |  | 76 | 指定部分引渡書 | 約第38条第1項 | 45 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・引渡の時 | 7-2
|  |  |  | 77 | 請求書（指定部分完済払金） | 約第38条第１項 | 42 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 7-2
|  | 既済部分 検査 |  | 78 | 請負工事既済部分検査請求書 | 約第37条第2項 | 51 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・希望月日の14日前 | 7-4
|  |  |  | 79 | 既済部分確認通知書 | 約第37条第3項 | 50-2 | 〇 | [7 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ・通知受領後14日以内 | 7-4
|  |  |  | 80 | 請求書（部分払金） | 約第37条第5項 | 42 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 7-4
|  | 修補 |  | 81 | 修補指示書 | 共第1編1-1-1-21-5 | 52 | 〇 | [7 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・検査後直ちに | －
|  |  |  | 82 | 修補完了報告書 | 共第1編1-1-1-21-5 | 53 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・修補完了後直ちに | －
|  | 是正措置 |  | 83 | 是正等の措置請求について | 約第12条第1項, 第2項,第4項 | 39 | 受注者 または発注者 | [7 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ・不適当と認める時 | －
|  | 部分使用 |  | 84 | 工事の部分使用について | 約第33条第1項 | 38 | 受注者 または発注者 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・工事目的物の全部または一部を使用しようとする時 | －
|  | 工期延期 |  | 85 | 工期延長請求書 | 約第21条 | 37 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・工期延長を必要とする時 | 4-1
|  | 一時中止 |  | 86 | 工事の一時中止について(通知) | 約第20条 | 28 | 〇 | [7 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・施工できないと認められた時直ちに | 4-1
|  |  |  | 87 | 工事の一時中止の再開について(通知) | 約第20条 | 29 | 〇 | [7 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・工事を再開する時 | 4-1
|  | 契約変更 |  | 88 | 契約変更協議書(工事請負契約約款第23条、第24条、第23条および第24条) | 約第23条24条 | 30 | 〇 | [7 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・契約変更協議時 | －
|  | 下請届 |  | 89 | 工事元請・下請関係者(変更)届出書 | 約第7条 | 14 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | ○ | 〇 |  |  |  | ・工事着手前および下請契約後速やかに | 1-2
|  | 物価変動 |  | 90 | 工事に係る賃金または物価変動に基づく請負代金額の変更請求について | 約第25条第1項,第3項 | 31-1 | 受注者 または発注者 | [7 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・請負代金額が不適当と認められる時 〔全体スライド〕 | －
|  |  |  | 91 | 物価変動に基づく請負代金額の変更請求について | 約第25条第2項 | 31-2 | 受注者 または発注者 | [7 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・請負代金額が不適当と認められる時 〔単品スライド〕 | －
|  |  |  | 92 | 工事に係る賃金または物価変動に基づく請負代金額の変更による協議日について | 約第25条第7項, | 32 | 〇 | [7 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・請求を受けた日から7日以内 | －
|  |  |  | 93 | 工事に係る賃金または物価変動に基づく請負代金額の変更について | 約第25条第5項, | 33-1 | 受注者 または発注者 | [7 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・協議開始の日から14日以内 | －
|  |  |  | 94 | 物価変動に基づく請負代金額の変更について | 約第25条第6項 | 33-2 | 受注者 または発注者 | [7 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・協議開始の日から14日以内 | －
|  | 工事材料 |  | 95 | 工事材料持出承認願 | 約第13条第4項 | 22 |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・工事材料を工事現場外に搬出しようとする時 | －
施工中 | 契約関係書類 | 支給材料・貸与品 |  | 96 | 支給品受領書 | 約第15条第3項 | 24 |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 〇 |  |  | 〇 | ・引渡後7日以内 | 6-1
|  |  |  | 97 | 支給品精算書 | 共第1編1-1-1-16 | 25 |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | 〇 |  |  | 〇 | ・工事完成時 | 6-1
|  |  |  | 98 | 貸与品借用(返納)書 | 約第15条第3項,第9項 | 23 |  | 〇 | ○ | [5 empty] | ○ | 〇 |  |  | 〇 | ・引渡後7日以内 | 6-1
|  |  |  | 99 | 貸与品・支給品滅失き損報告書 | 約第15条第10項 | 26 |  | 〇 | ○ | [5 empty] | ○ | 〇 |  |  | 〇 | ・滅失き損時速やかに | 6-1
|  | 現場発生品 |  | 100 | 現場発生品調書 | 共第1編1-1-1-18 | 27 |  | ○ | 〇 | [5 empty] | ○ | 〇 |  |  | 〇 | ・発生品引渡の時 | 6-2
|  | 不可抗力 |  | 101 | 天災その他の不可抗力による損害の通知について | 約第29条第1項 | 34 |  | 〇 | [6 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・損害発生後速やかに | －
|  |  |  | 102 | 被災内訳および内容確認書 | 約第29条第1項 | 35 |  | 〇 | [6 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・損害発生後速やかに | －
|  |  |  | 103 | 天災その他の不可抗力による損害の確認の通知について | 約第29条第2項 | 36 |  | 〇 | [6 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・調査、確認後速やかに | －
|  |  |  | 104 | 天災その他の不可抗力による損害額について(請求) | 約第29条第3項 | 40 |  | 〇 | [6 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・損害の状況が確認された時 | －
|  |  |  | 105 | 天災その他の不可抗力による損害額について(通知) | 約第29条第4項 | 41 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | ・調査、確認後速やかに | －
|  | 施工体制 |  | 106 | 作業員名簿 | 元第３条（様式第1号） | 5-2 |  |  | ○ | [5 empty] | ― | ○ |  |  | 〇 | ・下請契約締結の有無にかかわらず作成し、施工体制台帳に添付 | 1-3
|  |  |  | 107 | 適切な施工の確保について | 約第12条第2項 | 58 | 〇 | [7 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ・施工体制の点検において下請負業者に関して適切でない事実が確認された場合 | －
|  |  |  | 108 | 改善指導書 | 約第12条第2項 | 59 | 〇 | [7 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ・施工体制の点検において適切でない事実が確認された場合 | －
|  |  |  | 109 | 改善勧告書 | 約第12条第2項 | 60 | 〇 | [7 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ・様式59にて改善指導したが改善されない場合 | －
| その他 |  |  | 110 | 出来形報告書 （数量内訳書、出来形図） | 共第3編3-1-1-5 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | 〇 |  |  |  | ・既済部分検査等の際に提出する | 7-4
|  |  |  | 111 | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 共第1編1-1-1-19-2 | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ― |  |  | 〇 | 〇 | ・産業廃棄物がある場合に監督職員に提示すればよく、コピーの提出不要 ※残土処分伝票も同様 | 2-2
|  |  |  | 112 | 県産品調達調書 | 入札参加者または受注者の皆様へ（県産品要請）等 | 86 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | ○ | 〇 |  |  |  | ・県産品以外の資材を使用した場合 | 1-8
|  |  |  | 113 | 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第13条および特定建設資材に係る分別解体に関する省令第4条に基づく書面 | 建設リサイクル法第13条, 特定建設資材に係る分別 解体に関する省令第4条 | 68 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | ○ | 〇 | 〇 |  | 〇 | ・変更の時(建築物に係る解体工事) ※契約書に綴り込むこと | －
|  |  |  | 114 | 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第13条および特定建設資材に係る分別解体に関する省令第4条に基づく書面 | 同上 | 69 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | ○ | 〇 | 〇 |  | 〇 | ・変更の時(建築物に係る新築工事等) ※契約書に綴り込むこと | －
|  |  |  | 115 | 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第13条および特定建設資材に係る分別解体に関する省令第4条に基づく書面 | 同上 | 70 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | ○ | 〇 | 〇 |  | 〇 | ・変更の時(建築物以外のもの) ※契約書に綴り込むこと | －
|  |  |  | 116 | ストックヤード新規・変更・利用申請書 | ストックヤード利用指針 | 71 |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・ストックヤードを利用する場合、または利用に際して変更が生じた場合、写しを提出 | －
|  |  |  | 117 | ストックヤード利用完了報告書 | ストックヤード利用指針 | 72 |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | ○ | 〇 |  |  |  | ・ストックヤードの利用を完了した場合、写しを提出 | －
工事完成時 | 契約関係書類 |  |  | 118 | 完成通知書 | 約第31条第1項 | 48 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 〇 |  |  |  | ・工事を完成した時 | 7-1
|  |  |  | 119 | 代理受領承認願 | 約第42条 | 49 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | ○ | 〇 |  |  |  | ・請負代金を代理人に受領させる場合 | －
|  |  |  | 120 | 契約保証金等返還請求書 | 財第171条第2項 | 49-2 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・完成検査が完了した時 | －
|  |  |  | 121 | 契約保証金にかかる受領書 | 財第171条第2項 | 49-3 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・保証書を受領した時 | －
|  |  |  | 122 | 工事検査結果通知書 | 約第31条第2項 | 50 | 〇 | [7 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ・通知受領後14日以内（工事成績評定通知書も原則電子） | 7-1
|  |  |  | 123 | 掛金充当実績総括表 | 共第1編1-1-1-41 | - |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ― |  |  |  |  | ・工事完成後、掛金充当実績総括表または工事別共済証紙受払簿を監督職員に提示しなければならない。 | 1-6
|  |  |  | 124 | 建退共証紙受払簿 | 共第1編1-1-1-41 現説時指導事項(H11.3.31付建設省厚契発第２２号） | － |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ― |  |  |  |  | ・工事完成後、掛金充当実績総括表または工事別共済証紙受払簿を監督職員に提示しなければならない。 | 1-6
|  |  |  | 125 | 引渡書 | 約第31条第4項 | 47 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・引渡の時 | 7-1
|  |  |  | 126 | 請求書（完成代金） | 約第32条第1項 | 42 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ・請求しようとする時 | 7-1
| 工事書類 |  |  | 127 | 出来形管理資料 | 共第1編1-1-1-24-8 施工管理基準 | - |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする ・出来形の測定位置が分かるように略図を記載する | 5-1
|  |  |  | 128 | 品質管理資料 | 共第1編1-1-1-24-8 施工管理基準 | - |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする ・品質の測定位置が分かるように略図を記載する | 5-2
|  |  |  | 129 | 工事写真 | 共第1編1-1-1-24-8 施工管理基準 | － |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | 〇 |  | 〇 | 〇 | ・工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準（案）を適用する ・電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき提出する ・紙の工事写真帳の提出不要 ・監督職員又は現場技術員が臨場して確認した箇所は、出来形管理写真の撮影は省略 ・監督職員等が確認や立会っている状況写真も不要 ・排出ガス対策型建設機械（排出ガス浄化装置装着機械を含む）及び低騒音・低振動型建設機械を使用する場合、使用する建設機械の写真は監督職員から請求があった場合に提示 | 5-3
|  |  |  | 130 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 共第3編3-1-1-10 | 工事検査 様式-3 |  | ○ | ○ | [5 empty] | ― | 〇 |  |  | 〇 | ・自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として、特に評価できる項目を実施すれば提出できる | 7-1
| 工事完成図書 |  |  | 131 | 工事完成図 | 共第1編1-1-1-20 共第3編3-1-1-7 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ― | 〇 |  |  | 〇 | ・「電子納品の手引き（案） 福井県版」に基づき、電子成果品及び紙の成果品で納品する | 11-1
|  |  |  | 132 | 工事管理台帳 | 共第3編3-1-1-7 共第3編3-1-1-9-1 特記仕様書 | － |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ | ― | 〇 |  |  | 〇 | ・「電子納品の手引き（案） 福井県版」に基づき、電子成果品及び紙の成果品で納品する | 11-1
| その他 |  |  | 133 | 再資源化等報告書 | 建設リサイクル法 第18条第1項 | 63 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | ○ | 〇 |  |  |  | ・再資源化等の完了後速やかに | －
|  |  |  | 134 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | 共第1編1-1-1-19 | 89 |  | ○ | 〇 | [5 empty] | ― | 〇 |  |  | 〇 | ・工事完成時（電子データ提出および再資源化報告書添付用に紙資料を提出） | 2-2
|  |  |  | 135 | 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－ | 共第1編1-1-1-19 | 91 |  | ○ | 〇 | [5 empty] | ― | 〇 |  |  | 〇 | ・工事完成時（電子データ提出および再資源化報告書添付用に紙資料を提出） | 2-2
その他 | かし修補 |  |  | 136 | 工事のかし修補請求について | 約第44条第1項 | 54 | 〇 | [7 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ・引渡を受けてから約款に定める期間以内 | －
|  |  |  | 137 | 確認書(かし修補) | 約第44条第1項 | 55 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | ○ | 〇 |  |  |  | ・工事のかし修補の請求を受けた場合 | －
|  |  |  | 138 | 完成通知書(かし修補) | 約第44条第1項 | 56 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | ○ | 〇 |  |  |  | ・かし修補が完成した時 | －
|  |  |  | 139 | かし修補引渡書 | 約第44条第1項 | 57 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | ○ | 〇 |  |  |  | ・引渡の時 | －