## 様式１－１
遠隔地からの建設資材調達に係る実施計画書（当初） | [9 empty] | 様式１-１
建設資材等名称 | 規格 | 調達地域等 （発注者） | 調達地域等 （予定：受注者） | 調達等時期 （予定：受注者） | 単位 | 調達等 予定数量 | 調達等金額（予定） |  |  | 備考
[7 empty] | 合計額 | 材料費 | 輸送費
記載例
骨材 | C-40 | ○○地区 | △地区 | H25.○月 | m3 | 1000 |  |  |  | 資料○参照
石材 | 間知石 |  |  | H25.△月 | m3 | 1200 |  |  |  | 資料△参照
アスファルト合材 | 密粒度As（２０） |  |  | H25.■月 | ｔ | 3000 |  |  |  | 資料■参照
生コンクリート | 18-8-40BB |  |  | H25.▼月 | m3 | 500 |  |  |  | 資料▼参照
仮設材（鋼矢板） | Ⅳ型 | ○○市 | △市 | H25.□月 | ｔ | 30 |  |  |  | 資料□参照
【留意事項】 ・特記事項に記載の建設資材の調達地域等について、受注者が調達地域（当初：予定）を記載する。当該資料は記載事項に関する基礎資料（見積等の確認資料）の 総括表として使用するものとし、受注者において、工事打合簿（提出）にて提出する。 （当該資料は当初契約段階において受注者の任意に設定する購入・調達条件であり、ひっ迫による変更が生じた際の基礎資料となるもの。） ・工程進捗において調達時期を数回行う場合は、調達時期毎に記載内容をまとめるものとする。

## 様式１－２
遠隔地からの建設資材調達に係る実施計画書（変更） | [14 empty] | 様式１-２
建設資材等名称 | 規格 | 調達地域等 （当初：受注者） | 調達地域等 （変更：受注者） | 調達等時期 （変更予定） | 単位 | 調達等 予定数量 （当初） | 調達等 予定数量 （変更） | 調達等金額（予定） | [5 empty] | 変更理由 | 備考
[8 empty] | 差額 （予定） | 合計額 （変更） | 材料費 （当初） | 輸送費 （当初） | 材料費 （変更） | 輸送費 （変更）
記載例
骨材 | C-40 | ○○地区 | △地区 | H25.○月 | m3 | 1000 | 500 | [6 empty] | 当初購入先において、建設資材等のひっ迫による入荷遅延から、当初計画が守れず、やむを得ず在庫を持つ購入先に変更する事となり材料費に増し分費用が発生したため。（※変更理由等は資料等参照） | 資料-1（変更）参照
石材 | 間知石 |  |  | H25.△月 | m3 | 1200 | 1700 | [6 empty] | 同上 | 同上
アスファルト合材 | 密粒度As（２０） |  |  | H25.■月 | ｔ | 3000 | 4500 | [7 empty] | 変更無し
生コンクリート | 18-8-40BB |  |  | H25.▼月 | m3 | 500 | 600 | [7 empty] | 変更無し
仮設材（鋼矢板） | Ⅳ型 | ○○市 | △市 | H25.□月 | ｔ | 30 | 28.5 | [7 empty] | 変更無し
計
【留意事項】 ・受注者が建設資材のひっ迫により調達地域を変更せざるを得ない場合に、購入・調達条件の当初・変更を記載する。当該資料は記載事項に関する基礎資料（見積等の確認資料）の総括表として使用するものとし、受注者において、工事打合簿（協議）にて提出するものとする。 ・発注者は当該計画（変更）の妥当性など資料を確認のうえ、工事打合簿（承諾）にて「当該計画（変更）について承諾するので、納入後に実施に関して支払関係資料の提出を行うこと」などと回答を行う。 ・受注者において、調達時期を数回行う場合は、調達時期毎に記載するものとする。変更が無いものについても記載するものとする。

## 様式１－３
遠隔地からの建設資材調達に係る実施計画書（実施） | [14 empty] | 様式１-３
建設資材等名称 | 規格 | 調達地域等 （当初：受注者） | 調達地域等 （変更：受注者） | 調達等時期 （変更予定） | 単位 | 調達等 予定数量 （当初） | 調達等 予定数量 （変更） | 調達等金額（予定） | [5 empty] | 変更理由 | 備考
[8 empty] | 差額 （予定） | 合計額 （変更） | 材料費 （当初） | 輸送費 （当初） | 材料費 （変更） | 輸送費 （変更）
記載例
骨材 | C-40 | ○○地区 | △地区 | H25.○月 | m3 | 1000 | 500 | [6 empty] | 当初購入先において、建設資材等のひっ迫による入荷遅延から、当初計画が守れず、やむを得ず在庫を持つ購入先に変更する事となり材料費に増し分費用が発生したため。（※変更理由等は資料等参照） | 資料-1（変更）参照
石材 | 間知石 |  |  | H25.△月 | m3 | 1200 | 1700 | [6 empty] | 同上 | 同上
アスファルト合材 | 密粒度As（２０） |  |  | H25.■月 | ｔ | 3000 | 4500 | [7 empty] | 変更無し
生コンクリート | 18-8-40BB |  |  | H25.▼月 | m3 | 500 | 600 | [7 empty] | 変更無し
仮設材（鋼矢板） | Ⅳ型 | ○○市 | △市 | H25.□月 | ｔ | 30 | 28.5 | [7 empty] | 変更無し
計
【留意事項】 ・受注者が建設資材のひっ迫に伴い購入・調達条件の変更に伴う費用の当初・実施の支払額を記載し、記載事項に関する基礎資料（支払状況がわかる確認資料）の総括表として使用し、受注者において、工事打合簿（協議）にて提出するものとする。 ・発注者は当該計画（変更）の妥当性など資料を確認のうえ、工事打合簿（承諾）にて「当該計画（実施）について承諾し、変更対象とする。」などと回答を行う。 ・受注者において、調達時期を数回行う場合は、調達時期毎に記載するものとする。

## 様式1
実績変更対象費に関する変更実施計画書 |  |  |  | （様式1）
費目 |  | 費用 | 内容 | 計上額
共通仮設費 | 営繕費 | 借上費 | 現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用
|  | 宿泊費 | 労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用
|  | 労働者送迎費 | 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）
小計
現場管理費 | 労務管理費 | 募集及び解散に要する費用 | 労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当
|  | 賃金以外に食事、通勤手当 | 労働者の食事補助、交通費の補助
小計
合計