## 通行制限依頼書
[14 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
福井県嶺南振興局長 様
依 頼 者
通行制限依頼書
下記のとおり通行制限をしたいので、所轄警察署と協議してください。
記
| 1 |  | 路線名 |  |  | 国・県道・主要地方道 | [11 empty] | 線
| 2 |  | 地係
| 3 |  | 交通制限種別 |  |  | 全面通行止・車線減少・一方通行・片側交互通行・片側通行
| 4 |  | 通行制限対象 |  |  | 全面（人を含む）諸車・大型車のみ
| 5 |  | 期間 |  |  | 令和 | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  | 分から
[6 empty] | 令和 | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  | 分まで |  | 内 日
| 6 |  | 迂回路 | [5 empty] | 有 |  | ・ |  | 無
| 7 |  | 工事名
| 8 |  | 工事施工者 | [7 empty] | （TEL | [7 empty] | ）
| 9 |  | 担当者 | [7 empty] | （TEL | [7 empty] | ）
| 10 |  | 備考 | [8 empty] | 工事延長 | [6 empty] | ｍ
|  |  | 添付書類図面 |  |  | 部
（注）イ 延期の場合は、その旨備考欄に記入のこと。
|  |  |  | 図面凡例 | 通行の禁止制限の場所 | [5 empty] | 赤色で×印
[5 empty] | 標識設置位置 | [5 empty] | 青色で○印
[5 empty] | 迂 回 路 | [5 empty] | 青色で―印

## (記載例)通行制限依頼書
[14 empty] | 令和 | 〇 | 年 |  | 〇 | 月 | 〇 | 日
福井県嶺南振興局長 様
[10 empty] | 依 頼 者 |  |  | ○○会社 〇〇建設
代表取締役 福井 太郎
通行制限依頼書
下記のとおり通行制限をしたいので、所轄警察署と協議してください。
記
| 1 |  | 路線名 |  |  |  | 国・県道・主要地方道 |  |  |  |  | ○○〇〇 | [6 empty] | 線
| 2 |  | 地係 |  |  |  | 敦賀市○○丁目××-××
| 3 |  | 交通制限種別 |  |  |  | 全面通行止・車線減少・一方通行・片側交互通行・片側通行
| 4 |  | 通行制限対象 |  |  |  | 全面（人を含む）諸車・大型車のみ
| 5 |  | 期間 |  |  |  | 令和 | 2 | 年 | 〇 |  | 月 | 〇〇 | 日 | 〇 | 時 | ○○ | 分から
[7 empty] | 令和 | 2 | 年 | 〇 |  | 月 | 〇〇 | 日 | 〇 | 時 | ○○ | 分まで |  | 内〇日
| 6 |  | 迂回路 | [7 empty] | 有 |  | ・ | 無
| 7 |  | 工事名 |  |  |  | （県単）○○○○工事 その〇 (〇〇補修)
| 8 |  | 工事施工者 |  |  |  | ○○会社 〇〇建設 | [5 empty] | （電話 | 077×-××-×××× | [6 empty] | ）
| 9 |  | 担当者 |  |  |  | 福井 太郎 | [5 empty] | （電話 | 090-××××-×××× | [6 empty] | ）
| 10 |  | 備考 |  |  |  | 道路課 〇Ｇ ○○○○ | [6 empty] | 工事延長 |  |  | ○○.○ |  |  |  | ｍ
|  |  | 添付書類図面 |  |  | 5 | 部
（注）イ 延期の場合は、その旨備考欄に記入のこと。
|  |  |  | 図面凡例 | 通行の禁止制限の場所 | [7 empty] | 赤色で×印
[5 empty] | 標識設置位置 | [7 empty] | 青色で○印
[5 empty] | 迂 回 路 | [7 empty] | 青色で―印
監督職員名を記入して下さい。
提出日付を記入して下さい。
原則、８時３０分以降１７時までとする。
（ラッシュ時間帯を避ける）
記載例
（ ）内には具体的な工事内容を記載すること。
片側交互通行の場合は
迂回路は無とする。
通行止の場合は、
事前に別途管理用地課へ
協議すること。

## 1工事概要
（１）工事概要
1-1 工事概要書
| 工事名 | ○○工事２０－〇工事（○○補修工）
| 工事内容 | ○○整備 Ｌ＝○○○ｍ
(工事の内容、数量を書いてください。）
| 路線名 | ○○道 ○○○○線
| 工事場所 | 敦賀市○○町 地係
| 工事工期 | 自） 令和〇年 〇月 許可日
至） 令和〇年 〇月 ○○日
| 発注者 | 福井県敦賀市中央町１丁目７番３６号
福井県嶺南振興局敦賀土木事務所
℡（0770)22-〇〇〇〇
| 監督職員 | 道路課
|  | 〇〇〇グループ |  | ○○○○
| 請負者 | 福井県〇〇市○〇丁目××-××
○○会社 〇〇建設
℡(077×)××-××××
| 現場代理人 | 福井 太郎 |  | ℡090-××××-××××
Note on F48: 緊急時の連絡先 もしくは携帯電話番号

## 1-1平面図・断面図・構造図
工事概要の次ページに平面図・断面図・構造図を添付してください。
平面図・断面図・構造図

## 2現場組織表
（２）現場組織表
監督職員
敦賀土木事務所 道路課
〇〇〇グループ ○○○○
℡(代表)0770-22-〇〇〇〇
夜間・休日連絡先
℡〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
（請負先）
○○会社 〇〇建設
福井県敦賀市○○××-××
℡077×-××-××××
（事務関係者）
現場代理人 | 現場事務担当者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
福井 太郎 | 資材担当者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
夜間・休日連絡先 | 労務担当者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
℡090-xxxx-xxxx
（技術関係者）
主任技術者 | 労務安全担当者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
同上 | 重機管理担当者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
夜間・休日連絡先 | 機械器具管理担当者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
同上 | 交通安全担当者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
| 測量出来形担当者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
| 安全巡視員 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
| 写真管理担当者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
| 品質管理担当者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
| 出来形管理担当者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
| 工程管理担当者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
| 建設副産物責任者 | 福井 太郎 | (〇)○○建設
社内検査員
(〇)○○建設
主任技術者
福井 太郎

## 3緊急体制
（３）緊急時の体制及び対応
３－１ 組織構成
交通事故及び労働災害発生の場合、速やかに被災者の救出及び救助をおこないます。それと
同時に現場内の事故処理をおこない、各関係機関に緊急連絡をいたします。大雨（R24 150ｍｍ）
暴風（20m/ｓ）の異常気象（気象庁の警報発令時）や地震（震度4以上）で災害発生のおそれが
ある場合、下記の組織構成で体制に入りひつように応じ、現場内をパトロールして警戒します。
災害対策部長 | 災害対策副部長 | 情報連絡係 | ○○ 〇〇
(〇)○○建設 | (〇)○○建設 | 対策係 | ○○ 〇〇
福井 太郎 | 福井 太郎 | 庶務係 | ○○ 〇〇
℡090-xxxx-xxxx | ℡090-xxxx-xxxx
３－２ 緊急事態発生時の処置
①緊急事態発生を考慮して次の措置をこうじておきます。
1）作業員に対し、緊急処置の心得・方法を教育する。
2）救急病院を指定し、事務所・現場の作業員が集合する場所等を明示する。
3）協力業者、作業車両等に救急箱を常備する。
4）緊急連絡網を確立し、事務所等に明示する。
5）指揮命令系統を確立し周知徹底しておく。
②緊急事態発生時には、次の要領で適切に処置を行います。
1）被害者の救助を最優先させる。
2）被害の拡大、二次災害の発生を防止する。
3）緊急連絡表に従い関係各所に連絡する。【災害発生時の緊急連絡系統図】参照
4）再発防止に対する対策を検討し、実施してから確認する。
5）必要に応じて協力業者及び他の現場からの応援を求める。
③労働災害の場合の処置方法
1）直ちに被災者を救出し、指定病院に収容する。
2）被災者の身元を確認し、必要に応じて家族に連絡する。
④第三者災害の場合の処置方法
1）被害にあった第三者の生命、財産の保持に万全を期す。
2）緊急連絡表に従い関係各所に連絡する。【災害発生時の緊急連絡系統図】参照
3）被災者の身元を確認し、必要に応じて家族に連絡する。

## 3-3連絡図
３－３ 災害発生時の緊急連絡系統図
災害及び事故発生時の連絡系統及び夜間または、休日における連絡方法は、下図の通り
おこないます。また、緊急連絡の際は、『何時・何処・氏名（被災者）・状況（負傷及び現場）を
明確に伝えることとします。
警察署
敦賀土木事務所 道路課
℡ |  | 〇〇〇グループ 〇〇〇〇
℡（代表）0770-22-〇〇〇〇
夜間・休日連絡先
|  | ℡〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 |  | 〇〇電力送配電㈱○○支社
℡ |  |  |  | ℡
消防署 |  | ○○会社 ○○建設 |  | NTT 〇〇支店
現場代理人 福井 太郎
℡ |  | ℡077×-××-×××× |  | ℡
夜間・休日連絡先
℡090-xxxx-xxxx
労働基準監督署 |  |  |  | 水道
℡ |  |  |  | ℡
病院 |  |  |  | 下水道
℡ |  |  |  | ℡
ガス
℡
※ 夜間または休日の連絡先
敦賀土木事務所 道路課
| 主任監督職員 | 〇〇〇グループ ○○ ○○ | ℡〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
現場代理人
|  | 福井 太郎 | ℡090-xxxxx-xxxx
主任技術者
|  | 福井 太郎 | ℡090-xxxxx-xxxx
Note on A31: 現場近くの病院等

## 4交通管理
（４）交通管理
４－１ 資機材の運搬経路および運搬手段
① 工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、
路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害
による損害をあたえないようにする。
② 工事期間中は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料
または設備を保管しない。
４－２ 現場内の出入り口位置、構造
① 現場出入り口にはバリケード・矢印板・案内看板（工事車両出入り口）を設置し、
資材及び機械の搬入時は封鎖するものとし、一般車両の進入を防止する。
４－３ 現場内周辺の一般交通に対する標識、安全設備などの内容・設置場所
① 工事表示板の設置においては、工事現場周辺の危害防止を図る為に、周辺住民は
もとより不特定多数の一般市民にも工事の目的と施工の事情等の工事概要を周知する
ため、工事区間の起終点に表示板を設置する。
② 工事箇所と一般道の境にはバリケード・赤色灯及びカラーコーンを設置する。
４－４ ダンプトラック等による過積載等の防止対策
① 生コンクリート搬入においては、積載量を確認のうえ搬入するように納入業者に周知
する。積載確認は、現場到着時に伝票にて行う。
② 残土搬出については、使用するダンプトラックの車検証を確認し、それに見合った土砂を
積み込む。
積荷はオペレータが確認し、荷こぼれ、荷崩れがないようにする。

## 5交通規制標準図等
位置図・交通規制標準図